Российская   Федерация

ПЕТРОВОБУДСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Петровобудского сельского поселения

Гордеевского района Брянской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 марта 2025 г. № 10-р

с. Петрова Буда

О мерах по охране лесов от пожаров на территории Петровобудского сельского поселения Гордеевского района в 2025 году

Руководствуясь статьями 51, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»(ред. от 29.12.2022), от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации РФ от 07 октября 2020 года № 1614, Устава Петровобудского сельского поселения, в целях осуществления необходимых мер по охране лесов, расположенных на землях находящихся в собственности муниципального образования Петровобудского сельского поселения от пожаров в 2025 году:

- Утвердить прилагаемый План (приложение 1) мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и охране лесов от пожаров на территории Петровобудского сельского поселения в 2025 году.

2.Ограничить на период высокой пожароопасности въезд транспортных средств и посещение гражданами лесов, а также проведение работ, представляющих угрозу безопасности лесов;

3.Оказывать необходимое содействие в борьбе с лесными пожарами;

- Обнародовать настоящее постановление в помещении в зданиях администраций поселений, и разместить на официальном сайте администрации Петровобудского сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Петровобудского сельского поселения	О.В.Луговец

Приложение 1

к распоряжению №10-р от 11.03.2025г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и охране лесов от пожаров на территории Петровобудского сельского поселения  в 2025 году

|  | п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 4 |  |
|  | 1. | Профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах: |  |  |  |
|  | 1.1. | Выполнение комплекса профилактических противопожарных мероприятий в лесах, расположенных в границах населенных пунктов | Администрация Петровобудского сельского поселения | до 30.04.2025 |  |
|  | 1.2. | Обеспечение устройства минерализованных полос возле населенных пунктов, находящихся в зоне возможных лесных пожаров, принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок | Администрация Петровобудского сельского поселения | о 30.04.2025 |  |

| 1.3. | Организация проведения бесед, лекций на темы о значении леса, необходимости осторожного обращения с огнем, соблюдении др. требований пожарной безопасности в лесах и ответственности за их нарушение, а также о действиях при обнаружении лесных пожаров | Администрация Петровобудского сельского поселения , ГКУ Брянской области «Клинцовское лесничество», ПСЧ-32 (по согласованию) | постоянно, в течение пожароопасного периода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Оповещение через средства массовой информации населения о степени пожарной опасности в лесах и о принятии решений по ограничению посещения лесов | ГКУ Брянской области «Клинцовское лесничество» (по согласованию), Администрация Петровобудского сельского поселения | постоянно, в течение пожароопасного периода |
| 2. | Мероприятия по обеспечению своевременного обнаружения, ликвидации и расследования лесных пожаров |  |  |
| 2.1. | Создание резервного фонда ГСМ, продуктов питания на период чрезвычайной пожарной опасности и массового возникновения лесных пожаров | ЛПС З типа «Клинцовское» ГБУ Брянской области «Лесопожарная служба», лесохозяйственные организации, лесопользователи (по согласованию) Администрация Петровобудского сельского поселения | до 20.04.2025. |
| 2.2. | Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, организация дежурства в период высокой пожарной опасности ответственных работников для оперативного принятия мер по организации тушения лесных пожаров | Лесохозяйственные организации, лесопользователи (по согласованию) Администрация Петровобудского сельского поселения | постоянно, в течение пожароопасно го периода |
| 2.3. | Осуществление ежедневного контроля за ходом тушения лесных пожаров, использованием лесопожарных машин, тракторов и агрегатов в целях, связанных с выполнением противопожарных мероприятий и тушением лесных пожаров и учета всех привлекаемых для тушения пожаров людей и техники | ЛПС З типа «Клинцовское» ГБУ Брянской области «Лесопожарная служба», лесохозяйственные организации, лесопользователи (по согласованию Администрация Петровобудского сельского поселения | постоянно, в течение пожароопасно го периода |

| 2.4. | Представление своевременной и достоверной информации обо всех случаях возникновения лесных пожаров на территории муниципального района в пожарные подразделения, ЕДДС Гордеевского муниципального айона | Луговец О.В. глава администрации Петровобудского сельского поселения | постоянно, в течение пожароопасно го периода |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5. | При возникновении лесных пожаров: представление ежедневно информации о пожарах в лесах за истекшие сутки и принятых мерах по их ликвидации в ЕДДС Гордеевского муниципального района, Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Брянской области, ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области | Луговец О.В. глава администрации Петровобудского сельского поселения | постоянно, в течение пожароопасно го периода |