РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ПЕТРОВОБУДСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕТРОВОБУДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРДЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.03.2025  г. № 8-р

с. Петрова Буда

О мероприятиях по защите населения

и территории Петровобудского поселения

от природных пожаров

в пожароопасный сезон 2025 года

В соответствии с требованиями ФЗ от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», ФЗ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Брянской области от 13.12.2005г. № 89-ФЗ «О пожарной безопасности» ( в ред. от 07.02.2014г. №7-З) на основании Устава  Петровобудского сельского поселения, в целях защиты  населения, распоряжения администрации Гордеевского района №87-р  от 05.03.2025  г., в целях защиты населения Петровобудского сельского поселения, организация своевременного проведения  мероприятий  по предупреждению  возникновения, своевременного обнаружения , локализации  и ликвидации пожаров.

- Утвердить план мероприятий по защите населения и  территории Петровобудской  сельской администрации от природных пожаров в  пожароопасный сезон 2025 г. ( план прилагается).

- Оперативным группам Петрообудского  сельского поселения  осуществлять мониторинг подведомственных территорий на предмет своевременного выявления очагов пожаров и принятия мер по ликвидации их на начальном этапе.

- Контроль за  исполнением  оставляю за собой.

Глава администрации

Петровобудского

сельского поселения:                                                                О.В.Луговец

.

Приложение к

распоряжению № 8-р от 11.03.2025  года.

ПЛАН

Мероприятий по защите территории Петровобудской сельской администрации от пожаров в  пожароопасный сезон 2025 года.

| п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Мероприятия по пред предупреждению возникновения природных пожаров |  |  |
| 1.1 | Проведение противопожарной пропаганды среди населения, лесопользователей, в учебных заведениях, в местах массового отдыха населения, в лесу, в общественных организациях, деятельность которых связана с посещением лесов (общества охотников, рыболовов, туристов) | отдел ГО и ЗЧС администрации района (далее - отдел ГО и ЗЧС), главы поселений, | постоянно в период подготовки и в течение пожароопасного сезона |
| 1.2 | Изготовление и установка средств наглядной агитации | главы поселений, МУП «Коммунальщик», ГКУ Брянской области «Клинцовское лесничество» | в течение пожароопасного сезона |
| 1.3 | Обустройство наиболее посещаемых мест отдыха в лесу (ремонт мест отдыха, обустроенных ранее, очистка прилегающей к ним территории от мусора, строительство новых беседок, стоянок, костровых ям, мест курения и т.п.) | главы поселений, ГКУ Брянской области «Клинцовское лесничество» | в течение пожароопасного сезона |
| 1.4 | Освещение в средствах массовой информации вопросов сбережения лесов, соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, пожарной ситуации в лесах и принимаемых мерах по тушению лесных и торфяных пожаров, информации о запрещении пребывания в лесах при высокой и чрезвычайной пожарной опасности по погодным условиям | отдел ГО и ЗЧС, главы поселений, ГКУ Брянской области «Клинцовское лесничество» | постоянно в период подготовки и в течение пожароопасного сезона |
| 1.5.1 | Разработка планов мероприятий по защите населённых пунктов и объектов экономики от природных пожаров на 2025 год | отдел ГО и ЗЧС, главы поселений, МКУ «ЕДДС» | до 21 марта |
| 1.5.2 | Корректировка паспортов пожарной безопасности населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров |  |  |
| 1.5.3 | Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных |  |  |

| п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | природными пожарами |  |  |
| 1.5.4 | Приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним, пожарных пирсов (площадок) на открытых водоёмах |  |  |
| 1.5.5 | Создание в необходимых объёмах запасов материальных средств, для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и торфяными пожарами, и первоочередного обеспечения населения |  |  |
| 1.5.6 | Проведение комплекса мероприятий по первоочередному обеспечению населённых пунктов, попадающих в районы наибольшего риска возникновения пожаров, связью, запасами воды и пожарного инвентаря |  |  |
| 1.5.7 | Проведение комплекса мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы и их временного размещения |  |  |
| 1.5.8 | Выполнение профилактических противопожарных мероприятий в районах населённых пунктов и объектов экономики, попадающих в зону пожарной опасности |  |  |
| 1.5.9 | Приведение в готовность ранцевых огнетушителей, пожарных мотопомп, пожарнотехнического оборудования и снаряжения |  |  |
| 1.6 | Организация обучения членов добровольных пожарных дружин правилам тушения пожаров с использованием пожарных мотопомп, с забором воды из открытых водоёмов и других противопожарных источников | отдел ГО и ЗЧС, главы поселений, начальник ПСЧ-40 (по согласованию) | сентябрь |
| 1.7 | Приведение в готовность техники, которая может быть использована при тушении пожаров, обеспечение необходимого запаса ГСМ привлечение специальной техники | отдел ГО и ЗЧС, главы поселений, руководители организаций (согласно Плана взаимодействия) | до 21 мартаь |
| 1.8 | Проведение в сельских населенных пунктах проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения с составлением актов проверки | отдел ГО и ЗЧС, главы поселений, МУП «Коммунальщик» | до 1 мая |
| 1.9 | Проведение проверки наличия пожарнотехнического вооружения подразделений добровольных пожарных дружин сельских поселений | отдел ГО и ЗЧС, главы поселений, ОНДПР | март-апрель |
| 2. Мероприятия по недопущению распространения природных пожаров |  |  |  |
| 2.0 | Устройство противопожарных разрывов, барьеров в соответствии с действующим законодательством | главы поселений, руководители КФК, ГКУ Брянской | до начала пожароопасного сезона |

| п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | области «Клинцовское лесничество» |  |
| 2.1. | Уход за обустроенными противопожарными разрывами, барьерами (своевременная очистка от горючих материалов, мусора, сухой травы и т.п.) | ГКУ Брянской области «Клинцовское лесничество» | мартоктябрь |
| 2.2. | Проведение инструктажа о мерах пожарной безопасности в лесу и действиях в случае угрозы распространения лесного пожара на поселение (на сходах жителей поселений) | главы поселений, начальник ПСЧ-40, псч-32(по согласованию) | в течение пожароопас ного сезона |
| 2.3 | Информирование населения и лесопользователей с использованием средств печати, радиовещания о пожарной обстановке в лесах, об ограничении посещения лесных массивов и лесопользования при наступлении высокой пожарной опасности | отдел ГО и ЗЧС, главы поселений, ОНДиПР, ГКУ Брянской области «Клинцовское лесничество» | в течение пожароопас ного сезона |
| 2.4. | Ограничение посещения лесных массивов населением и лесопользователями в случае возникновения повышенной пожарной опасности (4 и 5 классов) |  |  |
| 2.5. | Организация работы из числа населения и добровольных пожарных по патрулированию мест отдыха граждан, расположенных в лесных массивах, примыкающих к населённым пунктам, в случае возникновения повышенной пожарной опасности (4 и 5 классов) | отдел ГО и ЗЧС, главы поселений, ГКУ Брянской области «Клинцовское лесничество» | в течение пожароопасного сезона |
| III. О ганизационно-технические ме оп пятия |  |  |  |
| 3.1 | Рассмотрение на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, вопросов защиты населения и территории от пожаров в 2025 году | ОМС Гордеевского района | март — апрель |
| 3.2 | Проведение организационных мероприятий по обеспечению работы оперативных штабов и выездных оперативных групп, проверка и уточнение системы оповещения членов оперативных штабов и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Гордеевского района | ОМС Гордеевского района | до 21 марта |
| 3.3 | Создание формирований из числа привлекаемых к тушению природных пожаров организаций, обеспечение готовности этих формирований к немедленным выездам в случае возникновения пожаров по указанию | отдел ГО и ЗЧС, главы поселений, руководители ОЭ, ГКУ Брянской области «Клинцовское лесничество» | в течение пожароопасного сезона |

| п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Оказание содействия организациям, задействованных на тушении природных пожаров в обеспечении горюче-смазочными материалами, снаряжением и противопожарным инвентарем | ОМС Гордеевского района, главы поселений | в течение пожароопасного сезона |